- 德阳市城市基础设施建设项目移交管理办法

- （修订稿）

第一条（目的及依据） 为规范城市基础设施建设项目移交接管行为，明确建设单位和维护管理单位的权利、义务，保障城市基础设施项目建设管理衔接有序，正常投用、发挥效益，根据相关法律法规，结合我市实际，制定本办法。

第二条（移交原则）  城市基础设施建设项目移交接管工作应当坚持“竣工即移交”原则。

第三条（适用范围） 本办法适用于德阳市中心城区范围内新建、改建、扩建的城市基础设施的移交管理，改建城市基础设施接管单位为原管理单位，新建、扩建城市基础设施接管单位按照城市管理区域及管理职责进行移交接管。其他区（市、县）参照执行。

本办法所称城市基础设施建设项目包括：

（一）城市道路、桥梁及附属设施；

（二）道路照明设施、景观照明设施及附属设施；

（三）公园、广场、绿地及附属设施；

（四）生活垃圾收集、转运、处理设施；

（五）自然资源、交通、水利领域需纳入城市基础设施管理的项目；

（六）其他有关城市基础设施建设项目。

第四条（监管主体） 市、区两级人民政府加强对城市基础设施建设、移交和管护的领导，协调和解决城市基础设施建设工程移交中的重要事项，建立相应的资金投入和保障机制。

住房和城乡建设部门负责做好城市基础设施建设工程的监管，会同维护管理行政主管部门监督建设单位和维护管理单位做好城市基础设施建设项目移交接管工作，并协调解决项目移交中的矛盾问题。

城市管理部门负责做好城市道路、桥梁、环卫、照明、园林绿化等城市基础设施维护管理工作的监管。会同住房和城乡建设部门监督建设单位和维护管理单位做好城市基础设施建设项目移交接管工作，并协调解决项目移交中的矛盾问题。

交通运输、水利、公安等部门根据各自职责做好相关城市基础设施移交管护工作。

第五条（前期管理） 城市基础设施工程建设项目应在规划、设计等环节征求维护管理行政主管部门的意见。

第六条（移交程序）  城市基础设施建设项目竣工验收合格后由建设单位向住房和城乡建设部门提出移交申请，并同步移交项目基本资料，住房和城乡建设部门确认移交项目及资料符合移交条件后函告并移交资料到维护管理行政主管部门。

现场核查工作由住房和城乡建设部门会同维护管理行政主管部门组织建设单位、维护管理单位、施工单位按照规划设计及国家、省、市现行行业标准对市政基础设施进行现场核查。

核查无问题的，维护管理单位应当接收，并与建设单位签订市政设施移交文件；住房和城乡建设部门、维护管理行政主管部门在移交文件上签字确认。

核查未通过的，维护管理行政主管部门向建设单位书面提出整改内容、整改标准及整改期限，建设单位应当在整改期限内完成整改；整改完成后书面告知住房和城乡建设部门以及相关单位。住房和城乡建设部门应当督促建设单位按限期完成整改，并在接到整改完成通知后会同维护管理行政主管部门组织有关部门和单位针对整改内容再次进行验收。验收合格后按程序签订城市基础设施移交文件。

第七条（工程质量保证） 城市基础设施建设工程严格执行质量保修制度。工程移交后在质保期内，建设单位应当承担质量保修责任。出现工程质量问题的，维护管理行政主管部门应当书面通知建设单位，并告知住房和城乡建设部门。建设单位应当对基础设施进行维修，住房和城乡建设部门应当督促建设单位及时履行维修责任。

质保期内出现质量问题的，施工单位对建设单位或维护管理单位提出的相关问题按照时限进行整改，施工单位不整改或未在期限内完成整改的，维护管理单位有权自行安排实施整改，所产生的费用经住房和城乡建设部门、维护管理行政主管部门、建设单位认可后从施工单位的质保金中支付。

- 第八条（其他情况移交管理）  由于拆迁阻扰、规划调整等原因造成无法完整移交的工程项目，在确保设施功能正常运行、资料齐备的情况下，可进行分标段移交。

投资建设管理一体化的城市基础设施建设工程，建设和管护期限内，由住房和城乡建设部门及维护管理行政主管部门共同对市场化管理单位进行监管，管护期限到期后，需移交至相关部门管理的，参照本办法执行。

第九条（财政保障）  财政部门应将政府承担的维护管理费用及相关整改费用按属地管理原则纳入各级财政预算保障。
    （一）新建、改建、扩建项目。对移交的新建、改建、扩建城市基础设施项目，财政部门根据移交项目的管护面积、数量和时间，参照现有管护经费标准，核定当年管护费用，及时追加拨付给维护管理单位；并从次年起，将年度管护费用纳入管护部门年初预算。
    （二）未移交项目。因历史遗留问题未完成移交接管手续，且未达到基本管护条件的项目，由建设单位整改达到基本管护条件后进行移交接管。若需追加整改资金，应由住房和城乡建设部门会同财政、维护管理行政主管部门等部门提出整改方案并报本级人民政府审定，财政部门根据本级人民政府审定的整改方案安排整改资金，由建设单位整改完成进行移交；也可待整改资金到位后，建设单位将项目与整改资金一并移交维护管理单位，由维护管理单位整改达到管护条件后进行正常管护。并按前款要求保障当年及后续管护费用，及时拨付给维护管理单位。

第十条（争议解决）  建设单位和维护管理单位在城市基础设施建设项目移交接管过程中发生争议的，应当协商解决。协商不成的，由住房和城乡建设部门会同维护管理行政主管部门组织相关建设单位、维护管理单位进行协调。经协调仍未解决的，由住房和城乡建设部门会同维护管理行政主管部门报市城市管理委员会或本级人民政府决定。

第十一条（责任追究） 建设单位应当移交而未移交、维护管理单位应当接管而未接管的，由纪检监察机关依法依规依纪追究相关单位及责任人责任。

第十二条（施行日期及有效期） 本办法自印发之日起施行，有效期5年。